## январь 2017
Даты ремонта оборудования план-факт хозспособом по АПР 2017 г.
январь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ТП-19/13
2 | 61404 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т (ТП-19/13) | Т | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 23.01.17 - 25.01.17
РП-19
1 | 61374 | Распределительное устройство - 6 КВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 (1-18 яч) | К | 2017-01-12 | 2017-01-31 | 09.01.17 - 20.01.17
Дополнителные работы

## февраль 2017
Даты ремонта оборудования план-факт хозспособом по АПР 2017 г.
февраль
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-19
8 | 61374 | Распределительное устройство - 6 КВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 (№№ 19 - 35, кроме яч. № 32 в рез.) | К | 2017-02-09 | 2017-02-27 | 07.02.17 - 28.02.17
5 | 61402 | Трансформатор силовой ТМРУМ-2600/10КВ (ТКВ 1 РТП-19) | Т | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 03.02.17 - 03..02.17
3 | 61368 | Выпрямитель ВАК-2000/600 400В распределительной подстанции - 19 № 1 | Т | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 01.02.17 - 01.02.17
4 | 61369 | Выпрямитель ВАК-2000/600 400В распределительной подстанции - 19 № 2 | Т | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 02.02.17 - 02.02.17
ТП-19/1
6 | 61393 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т подстанции 19/1 | Т | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 06.02.17 - 06.02.17
Дополнителные работы
7 | 61352 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03 | К |  |  | 13.02.17 - 20.02.17

## март 2017
Даты ремонта оборудования план-факт хозспособом по АПР 2017 г.
март
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-24
10 | 61371 | Распределительное устройство - 6 КВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 | К | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 01.03.17 - 24.03.17
ТП-24/10 Т-1, яч. 8
12 | 61420 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 | Т | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 27.03.17 - 28.03.17
Дополнителные работы
9 | 61116 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/4 | К |  |  | 01.03.17 - 02.03.17
11 | 61352 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03 | К |  |  | 10.03.17 - 25.03.17

## апрель 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
апрель
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-25
21 | Кабель ААБ-6 фидер 28-7 | 61365 | К | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 03.04.17 - 27.04.17
ТП-12/13
14 | Распределительное устройство - 6 КВ из 12 ячеек трансформаторной подстанции 12/13 (7 яч.) | 61383 | К | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 03.04.17 - 17.04.17
РП-12
15 | Выпрямитель ВУЦС-460/230В 2000А подстанции 12 (1) | 61242 | Т | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 18.04.17 - 18.04.17
16 | Выпрямитель ВУЦС-460/230В 2000А подстанции 12 (2) | 61243 | Т | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 19.04.17 - 19.04.17
18 | Щит тока подстанции 12 | 61244 | Т | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 25.04.17 - 25.04.17
19 | Щит автоматизации и сигнализации подстанции 12 | 61245 | Т | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 26.04.17 - 26.04.17
20 | Щит переменного тока подстанции 12 | 61246 | Т | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 27.04.17 - 27.04.17
Дополнителные работы
13 | Кабель 0,4 кВ от ТП 26/4 до заводоуправления | 61280 | К |  |  | 14.04.17 - 14.04.17
17 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т ТП-12/4 | 61194 |  |  |  | 20.04.17 - 20.04.17

## май 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
май
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-25
24 | Кабель ААБ-6 фидер 28-7 | 61365 | К | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 02.05.17 - 31.05.17
РП-4
23 | Распределительное устройство-6 кВ из 11 ячеек подстанции 4 | 61264 | Т | 2017-05-10 | 2017-05-26 | 02.05.17 - 23.05.17
Дополнителные работы
22 | Кабель 0,4 кВ от ТП 26/5 до заводоуправления | 61281 | К |  |  | 02.05.17 - 03.05.17

## июнь 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
июнь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-20
29 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 | 61350 | К | 2017-06-05 | 2017-06-30 | 01.06.17 - 28.06.17
| Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | 61351 | К - отмена | 2017-06-05 | 2017-06-30
ТП-43/1
25 | Распределитель (шкаф высоковольтный, тип 2ВЭ-6-630-10, 6кВ | 61060 | Т | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 01.06.17 - 06.06.17
ТП-56
26 | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная №22 (1) | 61240 | Т | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 07.06.17 - 09.06.17
27 | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная №22 (2) | 61241 | Т | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 13.06.17 - 15.06.17
28 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-56 | 61443 | Т | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 16.06.17 - 21.06.17
Дополнителные работы

## июль 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
июль
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-20
31 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | 61351 | К | 2017-07-05 | 2017-07-30 | 03.07.17 - 31.07.17
РП-18
30 | Распределительное устройство - 6 КВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 | 61370 | Т | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 03.07.17 - 24.07.17
Дополнителные работы

## август 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
август
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-12
32 | Распределительное устройство-6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 (3 яч) | 61265 | Т | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 01.08.17 - 03.08.17
33 | Распределительное устройство-6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 (18 яч) | 61265 | К | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 04.08.17 - 25.08.17
Дополнителные работы

## сентябрь 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
сентябрь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-25
38 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 (фидер 28-38) | 61351 | К | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 01.09.17 - 29.09.17
ТП-23/3
34 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторнной подстанции 23/3 | 61423 | Т | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 01.09.17 - 07.09.17
35 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторнной подстанции 23/3 | 61431 | Т | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 08.09.17 - 14.09.17
ТП-23/4
36 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторнной подстанции 23/4 | 61422 | Т | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 15.09.17 - 21.09.17
ТП-23/7
37 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/7 | 61427 | Т | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 22.09.17 - 26.09.17
Дополнителные работы

## октябрь 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
октябрь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-20
48 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 (фидер 28-36) | 61350 | К | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 02.10.17 - 31.10.17
ТП-42/4
45 | Трансформатор ТП42/4 в комплекте с распределительным устройством (РУ) | 46700 | Т | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 17.10.17 - 27.10.17
ТП-42/7
43 | Трансформатор силовой Трансформаторной подстанции | 46668 | Т | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 23.10.17 - 25.10.17
ТП-42/16
44 | Трансформатор силовой Трансформаторной подстанции | 46662 | Т | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 19.10.17 - 26.10.17
ТП-30/7
47 | Шкаф ввода ТП-30/7 (1) | 61234 | Т | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 10.10.17 - 31.10.17
46 | Шкаф ввода ТП-30/7 (2) | 61237 | Т | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 13.10.17 - 30.10.17
41 | Щит электрической подстанции насосной №2 | 61248 | Т | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 04.10.17 - 12.10.17
40 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-30/7 | 61440 | Т | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 02.10.17 - 12.10.17
42 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-30/8 | 61441 | Т | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 06.10.17 - 12.10.17
Дополнительные работы
42 | Узел учета электрической энергии РП-12 | 61228 | К |  |  | 03.10.17 - 03.10.17

## ноябрь 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
ноябрь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-25
54 | Кабель ААБ-6 фидер 28-7 | 61365 | К | 2017-11-07 | 2017-11-30 | 07.11.17 - 30.11.17
ТП-12/1
50 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т подстанции 12/1 | 61193 | Т | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 08.11.17 - 10.11.17
ТП-15/2
51 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 15/2 | 61177 | Т | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 13.11.17 - 15.11.17
ТП-15/2
52 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-2 ТП 15/2 | 61178 | Т | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 16.11.17 - 20.11.17
ТП-16/1
53 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-16/1 | 61442 | Т | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 21.11.17 - 27.11.17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
49 | Кабель РП-23 ТП-23/15 | 61115 | К |  |  | 01.11.17 - 02.11.17

## декабрь 2017
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2017 г.
декабрь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 до РП-20
62 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28- распределительной подстанции 20, фидер 28-36 | 61350 | К | 2017-12-07 | 2017-12-30 | 04.12.17 - 29.12.17
ТП-12/10
56 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 ТП 12/10 | 61155 | Т | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 01.12.17 - 07.12.17
ТП-25/2
57 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т ТП 25/2 | 61429 | Т | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 08.12.17 - 15.12.17
ТП-25/17
59 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 и Т-2 трансформаторнной подстанции 25/17 (Т-1) | 61417 | Т | 2017-12-20 | 2017-12-24 | 18.12.17 - 22.12.17
60 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 и Т-2 трансформаторнной подстанции 25/17 (Т-2) | 61417 | Т | 2017-12-21 | 2017-12-24 | 25.12.17 - 29.12.17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РП-23 - ТП-23/4
55 | Кабель АСБГ-6 РП23-23/4 | 61116 | К |  |  | 01.12.17 - 01.12.17
ГПП-1
58 | Трансформатор силовой ТДТНМ-63000/110 У-1 Т-4 | 080002 | Т |  |  | 18.12.17 - 18.12.17
цех № 35
61 | Помещения в нежилом здании | 160052 | Т |  |  | 27.12.17 - 29.12.17