## январь 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
январь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ТЭЦ - РП-30
7 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 яч.8, фидер 30-01 | 61149 | К | 2019-01-09 | 2019-01-29 | 09.01.19 - 31.01.19
ТП-19/6
5 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т трансформаторной подстанции - 19/6 | 61412 | Т | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 22.01.19 - 24.01.19
ТП-19/7
4 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т трансформаторной подстанции 19 | 61407 | Т | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 17.01.19 - 21.01.19
ТП-43/1
2 | Подстанция КТП-М 1600кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10), Т-1 | 61058 | Т | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 09.01.19 - 11.01.19
3 | Подстанция КТП-М 1600кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10), Т-2 | 61059 | Т | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 14.01.19 - 16.01.19
ТП-43/4
6 | 2 ячейки и кабель трансформаторной подстанции 43/4 | 61273 | К | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 29.01.19 - 31.01.19
Допольнительный ремонт
ТП-43/4
1 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 | 61140 | К |  |  | 09.01.19 - 09.01.19

## февраль 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
февраль
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ТЭЦ - РП-30
15 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 (фидер 30-02) | 61149 | К | 2019-02-04 | 2019-02-22 | 01.02.19 - 28.02.19
ТП-6/9
9 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-13 ТП 6/9 | 61182 | Т | 2019-02-06 | 2019-02-08 | 05.02.19 - 06.02.19
11 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-14 ТП 6/9 | 61183 | Т | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 11.02.19 - 12.02.19
8 | Шкаф вводной ТП-6/9 (1) | 61238 | Т | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 01.02.19 - 04.02.19
10 | Шкаф вводной ТП-6/9 (2) | 61239 | Т | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 07.02.19 - 08.02.19
РТП-7
12 | Распределительное устройство-6 КВ 16 ячеек подстанции 7 | 61266 | К | 2019-02-07 | 2019-02-22 | 13.02.19 - 20.02.19
РТП-19
13 | Трансформатор силовой УМТРУ-2600/10 ТКВ-2 к распределительной подстанции-19 | 61433 | Т | 2019-02-23 | 2019-02-27 | 21.02.19 - 22.02.19
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РП-23
14 | Узел учета электроэнергии РП-23 | 61221 | К |  |  | 21.02.19 - 22.02.19

## март 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
март
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20 (фидер 28-38)
22 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | 61351 | К | 2019-03-04 | 2019-03-27 | 01.03.19 - 29.03.19
ТП-6/8
19 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 6/8 | 61174 | Т | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 21.03.19 - 22.03.19
ТП-6/11
18 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 трансформаторной подстанции ТП-6/11 | 61275 | Т | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 18.03.19 - 20.03.19
ТП-19/4
20 | Трансформатор силовой ТМ-1000 Т трансформаторной подстанции - 19/4 | 61411 | Т | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 26.03.19 - 27.03.19
РП-24
16 | Распределительное устройство - 6 КВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 | 61371 | К | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 01.03.19 - 14.03.19
17 | Выпрямитель КВУ-663 распределительной подстанции - 24 | 61372 | Т | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 15.03.19 - 15.03.19
Дополнительная работа
21 | Распределительное устройство 110 кВ (ремонт пневмосети) | 090181 | К |  |  | 25.03.19 - 29.03.19

## апрель 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
апрель
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-15 фидер 28-28
30 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 | 61321 | К | 2019-04-10 | 2019-04-26 | 01.04.19 - 30.04.19
РП-17 по факту на ТП-12/8
29 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-2 РП-17 | 61202 | Т | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 24.04.19 - 25.04.19
ТП-12/9
28 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-1 ТП 12/9 | 61179 | Т | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 19.04.19 - 23.04.19
ТП-13/6 по факту ТСЗ-1000/6ПБВ
27 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т ТП-13/6 | 61201 | Т | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 18.04.19 - 18.04.19
РП-27
25 | Комплектное распределительное устройство 6 кВ на 16 ячеек РП 27 (16 ячеек) | 61268 | К | 2019-04-09 | 2019-04-30 | 08.04.19 - 17.04.19
ТП-30/8
23 | Шкаф ввода ТП-30/8 (1) | 61235 | Т | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 01.04.19 - 01.04.19
24 | Шкаф ввода ТП-30/8 (2) | 61236 | Т | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 02.04.19 - 05.04.19
Дополнительная работа
РП-12 - ТП-12/1
26 | Кабель АСБГ-6 подстанции 12-12/1 | 61093 | К |  |  | 18.04.19 - 18.04.19

## май 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
май
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-18
31 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03 | 61352 | К | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 06.05.19 - 31.05.19
РП-4
39 | Распределительное устройство-6 кВ из 11 ячеек подстанции 4 | 61264 | К | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 20.05.19 -29.05.19
по факту в РП-4 Т-1
36 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-1 ТП 8/1 | 61160 | Т | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 16.05.19 -17 .05.19
по факу в РП-4 Т-2
35 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-1 подстанции 4 | 61208 | Т | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 14.05.19 -15 .05.19
по факту ТП-4/1 Т-2
34 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т-3 подстанции 4/1 | 61205 | Т | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 08.05.19 - 13.05.19
ТП-15/1
32 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000кВа Т-1 ТП 15/1 | 61213 | Т | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 06.05.19 -06 .05.19
33 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000кВа Т-2 ТП 15/1 | 61176 | Т | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 07.05.19 -07 .05.19
Дополнительная работа
РП-21 ТП-21/1
37 | Кабель ААБ-6 РП-21 ТП-21/1 | 61109 | К |  |  | 17.05.2019-17.05.2019
ПС №28
38 | Кабельный тоннель от подстанции №28 | 61005 | К |  |  | 20.05.2019-20.05.2019

## июнь 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
июнь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-18
48 | 61364 | Кабель ААБ-6 фидер 28-11 | К | 2019-06-04 | 2019-06-27 | 03.06.2019 - 28.06.2019
ТП-8/1
40 | 61161 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 ТП 8/1 (по факту установлен на место Т-1) | Т | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 03.06.2019 - 04.06.2019
41 | 61413 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 | Т | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 05.06.2019 - 06.06.2019
ТП-8/2
42 | 61162 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 ТП 8/2 | Т | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 07.06.2019 - 10.06.2019
ТП-43/2
43 | 61062 | Трансформатор ЭОМН/2000-1 Т-2 | Т | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 11.06.2019 - 11.06.2019
44 | 61063 | Трансформатор ЭОМН/2000-1 Т-3 | Т | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 13.06.2019 - 13.06.2019
45 | 61064 | Трансформатор ЭОМН/2000-1 Т-4 | Т | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 14.06.2019 - 14.06.2019
РП-45 (10 ячеек)
47 | 61366 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 | К | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 17.06.2019 - 28.06.2019
Дополнительные работы
РТП-19
46 | 160780 | Нежилое помещение | К |  |  | 20.06.2019 - 24.06.2019

## июль 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
июль
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-18
56 | 61352 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03 | К | 2019-07-03 | 2019-07-26 | 01.07.19 - 31.07.19
РТП-7
49 | 61067 | Трансформатор ТМГ12-630 6/0,4 У/У с КИП Т-1 | Т | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 01.07.19 - 02.07.19
РТП-17
51 | 61172 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 РП-17 | Т | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 05.07.19 - 08.07.19
53 | 61170 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-3 РП-17 | Т | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 11.07.19 - 12.07.19
50 | 61377 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17 | Т | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 03.07.19 - 04.07.19
52 | 61378 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17 | Т | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 09.07.19 - 10.07.19
54 | 61379 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17 | Т | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 15.07.19 - 16.07.19
РП-18
55 | 61370 | Распределительное устройство - 6 КВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 | К | 2019-07-10 | 2019-07-31 | 17.07.19 - 31.07.19

## август 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
август
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-18
64 | 61364 | Кабель ААБ-6 фидер 28-11 | К | 2019-08-06 | 2019-08-23 | 01.08.19 - 30.08.19
РТП-12
57 | 100448 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10T трансформаторной подстанции 7/1 (факт из РП-7/1 Т-4 в РП-12 Т-1) | Т | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 01.08.19 - 02.08.19
58 | 61210 | Трансформатор силовой АТО-391 Т-2 подстанции 12 | Т | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 05.08.19 - 07.08.19
59 | 61211 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 12 | Т | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 08.08.19 - 12.08.19
60 | 61212 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 подстанции 12 | Т | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 13.08.19 - 15.08.19
ТП-12/3
61 | 61167 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-1 ТП 12/3 | Т | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 16.08.19 - 21.08.19
62 | 61159 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-2 ТП 12/3 | Т | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 22.08.19 - 23.08.19
ТП-12/13
63 | 61396 | Трансформатор силовой ТМ560/10 Т-1 трансформаторной подстанции 12/13 | Т | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 26.08.19 - 28.08.19

## сентябрь 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
сентябрь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20 (фидер 28-38)
73 | 61351 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | К | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 02.09.2019 - 30.09.2019
ТП-12/7
69 | 61199 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10Т подстанции 12/7 | Т | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 20.09.2019 - 20.09.2019
РП-17
66 | 61249 | Щит постоянного тока РП-17 | Т | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 16.09.2019 - 17.09.2019
68 | 61251 | Щит тока РП-17 | Т | 2019-09-11 | 2019-09-11 | .09.2019 - 09.2019
РП-23
65 | 61267 | Распределительное устройство 6 кВ из 19 ячеек РП 23 (19 ячеек) | К | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 02.09.2019 - 13.09.2019
ТП-23/3
70 | 61430 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторнной подстанции 23/3 | Т | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 24.09.2019 - 24.09.2019
ТП-23/7
71 | 61426 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторнной подстанции 23/7 | Т | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 25.09.2019 - 25.09.2019
Дополнительные работы
72 | 160052 | Помещение в нежилом здании | К |  |  | 26.09.2019 - 27.09.2019
РП-19-ТП-19/1
67 | 61326 | Кабель ААБ-6 распределительной подстанции 19-19/1 | К |  |  | 16.09.2019 - 17.09.2019

## октябрь 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
октябрь
№ акта | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ТЭЦ - РП-30 фидер 30-01
84 | 61149 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 | К | 2019-10-03 | 2019-10-28 | 01.10.19 - 31.10.19
РП-30
75 | 61272 | Распределительное устройство-6 кВ из 18 ячеек РП-30 | К | 2019-10-14 | 2019-10-30 | 01.10.19 - 18.10.19
РП-42
79 | 61229 | Панель блоков питания 10 кВ РП-42 | Т | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 23.10.19 - 23.10.19
80 | 61230 | Блок питания РП-42 (1) | Т | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 24.10.19 - 24.10.19
81 | 61231 | Блок питания РП-42 (2) | Т | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 25.10.19 - 25.10.19
82 | 61232 | Пульты и шкафы управления | Т | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 28.10.19 - 28.10.19
83 | 61233 | Щитовой шкаф КН-6 | Т | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 29.10.19 - 23.10.19
ТП-42/11
76 | 61216 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/11 | Т | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 21.10.19 - 22.10.19
Дополнительные работы
ГПП-1
77 | 61292 | Трансформатор силовой Т-1 ГПП-1 | Т | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 22.10.19 - 22.10.19
ГПП-4-РП-71
74 | 61090 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 7 до РП-71 цеха № 47 | К | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 02.10.19 - 03.10.19
ГПП-1
78 | 090181 | Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 (ЗРУ 110кВ) | Т | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 23.10.19 - 23.10.19

## ноябрь 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
ноябрь
№ акта | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-15
92 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 | 61321 | К | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 01.11.19 - 29.11.19
РП-17
89 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/6 Т-1 РП-17 | 61168 | Т | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 21.11.19 - 22.11.19
90 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 17 | 61171 | Т | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 25.11.19 - 27.11.19
ТП-25 9А
88 | Трансформатор силовой ТМ-750/10 Т подстанции 25/9А | 61398 | Т | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 18.11.19 - 20.11.19
РП-78
87 | Ячейки комплектного распределительного устройства РП-78 (11 ячеек) | 61257 | К | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 01.11.19 - 14.11.19
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
86 | Кабель ЦАААБЛ-6 (3х120) 1230 м подстанции 12-12/5 | 61102 | К |  |  | 13.11.19 - 13.11.19
85 | Кабель ЦАААБЛ-6 (3х120) 650 м подстанции 12-12/6 | 61098 | К |  |  | 12.11.19 - 12.11.19
91 | Узел учета электрической энергии ТП/27/13 (РП-23) | 61296 | К |  |  | 28.11.19 - 29.11.19

## декабрь 2019
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом 2019 г.
декабрь
№ акта | Наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ТЭЦ - РП-30 фидер 30-02
102 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 | 61149 | К | 2019-12-03 | 2019-12-27 | 02.12.19 - 30.12.19
РП-20 (15 ячеек)
101 | Распределительное устройство-6КВ 14 ячеек подстанции 20 | 61270 | К | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 20.12.19 - 30.12.19
ТП-20/18
93 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т трансформаторной подстанции 20/18 | 61434 | Т | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 02.12.19 - 03.12.19
ТП-20/20
94 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | 61418 | Т | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 04.12.19 - 06.12.19
ТП-21/1
98 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-21/1 | 61163 | Т | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 18.12.19 - 19.12.19
| Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-21/1 | 61164 | Т | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 09.12.19 - 10.12.19
ТП-21/2
96 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000 Т-3 ТП-21/1 | 61175 | Т | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 12.12.19 - 13.12.19
97 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-4 ТП-21/2 | 61165 | Т | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 16.12.19 - 17.12.19
Дополнительные работы
ГПП - яч. № 3 Т-4
100 | Расределительное устройство 110 кВ | 090181 | К |  |  | 25.12.19 - 25.12.19
ТП-27/13
99 | Узел учета электрической энергии ТП-27/13 | 61296 | К |  |  | 24.12.19 - 24.12.19