## январь 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
январь
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-19 фидер 28-37
6 | 61349 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 | К | 2020-01-09 | 2020-01-29 | 09.01.20 - 31.01.20
РТП-19 яч. №№ 1-20
5 | 61374 | Распределительное устройство - 6 КВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 | Т | 2020-01-09 | 2020-01-30 | 15.01.20 - 28.01.20
ТП-19/1
4 | 61393 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т подстанции 19/1 | Т | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 13.01.20 - 14.01.20
Дополнительный ремонт
1 | 060008 | Помещение в нежилом здании (замена ламп на светодиодные) | ТО |  |  | 13.01.20 - 13.01.20
2 | 61226 | Узел учета электроэнергии РП-17 | К |  |  | 23.01.20 - 23.01.20
3 | 61140 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 | К |  |  | 23.01.20 - 23.01.20

## февраль 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
февраль
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
11 | 61363 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | К | 2020-02-02 | 2020-02-27 | 03.02.20 - 28.02.20
РТП-19 - февраль (14 яч)
7 | 61374 | Распределительное устройство - 6 КВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 | Т | 2020-02-12 | 2020-02-29 | 03.02.20 - 13.02.20
8 | 61369 | Выпрямитель ВАК-2000/600 400В распределительной подстанции - 19 № 2 | Т | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 14.02.20 - 17.02.20
ТП-19/2
10 | 61470 | Трансформатор ТМГэ 1000/6-0,4 трансформаторной подстанции ТП 19/2 (2) | Т | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 20.02.20 - 21.02.20
ТП-19/5
9 | 61472 | Трансформатор ТМГэ 1000/6-0,4 трансформаторной подстанции ТП 19/5 (2) | Т | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 18.02.20 - 19.02.20

## март 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
март
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
17 | 61363 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | К | 2020-03-04 | 2020-03-27 | 02.03.20 - 27.03.20
ТП-12/14
12 | 61173 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т ТП-12/14 | Т | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 02.03.20 - 04.03.20
ТП-24/10
13 | 61420 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 | Т | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 10.03.20 - 13.03.20
ТП-42/4
15 | 46700 | Трансформатор ТП42/4 в комплекте с распределительным устройством (РУ) | Т | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 16.03.20 - 20.03.20
Дополнительные работы
16 | 61102 | Кабель ЦААБЛ-6 (3х120) 1230 м подстанции 12-12/15 | К |  |  | 24.03.20 - 25.03.20
14 | 61214 | ТП-12/9 Трансформатор силовой ТМ-100/10Т ТП-12/9 | К |  |  | 16.03.20 - 17.03.20

## апрель 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
апрель
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-25
23 | 61365 | Кабель ААБ-6 фидер 28-7 | К | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 01.04.20 - 30.04.20
ТП-12/1
18 | 61193 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т подстанции 12/1 | Т | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 01.04.20 - 03.04.20
ТП-12/4
21 | 61194 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т ТП-12/4 | Т | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 20.04.20 - 24.04.20
ТП-12/10
19 | 61155 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 ТП 12/10 | Т | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 06.04.20 - 10.04.20
Дополнительные работы
20 | 101020001 | Помешения в здании БИК | К |  |  | 13.04.20 - 16.04.20
22 | 90190 | распределительное устройство 35 кВ ГПП-1 | Т |  |  | 06.04.20 - 24.04.20

## май 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
май
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20
27 | 61350 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 | К | 2020-05-07 | 2020-05-22 | 06.05.20 - 29.05.20
РП-15 (14 ячеек)
26 | 61271 | Распределительное устройство- 6 кВ на 24 ячейки подстанции 15 | Т | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 18.05.20 - 27.05.20
ТП-15/2
24 | 61177 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 15/2 | Т | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 12.05.20 - 13.05.20
25 | 61178 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-2 ТП 15/2 | Т | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 14.05.20 - 15.05.20
Дополнительные работы
|  |  | К |  |  | .05.20 - .05.20
|  |  | К |  |  | .05.20 - .05.20

## июнь 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
июнь
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20
32 | 61351 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | К | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 01.06.20 - 30.06.20
РТП-12
28 | 61244 | Щит тока подстанции 12 | Т | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 01.06.20 - 05.06.20
29 | 61245 | Щит автоматизации и сигнализации подстанции 12 | Т | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 08.06.20 - 10.06.20
РТП-12/13 (7 ячеек)
30 | 61383 | Распределительное устройство - 6 КВ из 12 ячеек трансформаторной подстанции 12/13 | Т | 2020-06-17 | 2020-06-24 | 15.06.20 - 19.06.20
ТП-43/2 (3шт)
31 | 61060 | Распределитель (шкаф высоковольтный, тип 2ВЭ-6-630-10, 6кВ | Т | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 22.06.20 - 23.06.20

## июль 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
июль
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-19 фидер 28-37
36 | 61349 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 | К | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 02.07.20 - 31.07.20
ТП-6/8, Т-2
34 | 61192 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т12 ТП 6/8 | Т | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 10.07.20 - 13.07.20
РТП-12
33 | 61246 | Щит переменного тока подстанции 12 | Т | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 02.07.20 - 02.07.20
РТП-17 факт 21 яч.
35 | 61269 | Распределительное устройство 6 кВ на 22 ячейки РП-17 | Т | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 14.07.20 - 31.07.20

## август 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
август
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
43 | 61340 | Кабель ААБ-6 фидер 28-01 | К | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 03.08.20 - 25.08.20
РТП-12 (ячейки №№ 1 - 13)
38 | 61265 | Распределительное устройство-6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | Т | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 03.08.20 - 07.08.20
РТП-12/12
40 | 61473 | Трансформатор ТМГэ 630/6-0,4 трансформаторной подстанции РТП 12/12 Т-1 (2) | Т | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 17.08.20 - 19.08.20
41 | 61401 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10Т ------------Т-2 | Т | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 20.08.20 - 24.08.20
ТП-16/1
39 | 61442 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-16/1 | Т | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 10.08.20 - 14.08.20
Дополнительная работа
42 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ-35 кВ ГПП-1 | С |  |  | 24.08.20 - 24.08.20
37 | 090190 | Нежилое здание | Т |  |  | 04.08.20 - 04.08.20

## сентябрь 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
сентябрь
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
50 | 61363 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | К | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 01.09.20 - 30.09.20
ТП-23/3
44 | 61423 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/3 | Т | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 01.09.20 - 03.09.20
ТП-23/4
45 | 61431 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 насосной станции № 4 трансформаторной подстанции 23/4 | Т | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 04.09.20 - 08.09.20
46 | 61422 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/4 | Т | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 09.09.20 - 11.09.20
ТП-23/7
47 | 61427 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/7 по факту сухой | Т | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 14.09.20 - 16.09.20
Дополнительная работа
49 | 060008 | Нежилое здание | Т |  |  | 21.09.20 - 23.09.20
48 | 090182 | Распределительное устройство РУ-110 кВ | Т |  |  | 14.09.20 - 16.09.20

## октябрь 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
октябрь
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-25
59 | 61365 | Кабель ААБ-6 фидер 28-7 | К | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 01.10.20 - 30.10.20
ТП-30/7
51 | 61234 | Шкаф ввода ТП-30/7 (1) | Т | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 05.10.20 - 07.10.20
52 | 61237 | Шкаф ввода ТП-30/7 (2) | Т | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 08.10.20 - 12.10.20
55 | 61440 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-30/7 | Т | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 13.10.20 - 19.10.20
ТП-30/8
56 | 61441 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-30/8 | Т | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 20.10.20 - 26.10.20
Дополнительная работа
РП-27
57 | 61224 | Узел учета РП-27 | К |  |  | 28.10.20 - 28.10.20
ГПП-4 - РП-71
53 | 61090 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч.7. до РП-71 цеха № 47 | К |  |  | 12.10.20 - 13.10.20
РП-23 - ТП-23/4
54 | 61116 | Кабель АСБГ-6 РП-23-23/4 | К |  |  | 14.10.20 - 15.10.20
каб тоннель
58 | 61005 | кабельный тоннель ПС-28 | К |  |  | 14.10.20 - 15.10.20

## ноябрь 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
ноябрь
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20 фидер 28-36
68 | 61350 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 | К | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 02.11.20 - 30.11.20
РП-25 (25 ячеек)
65 | 61375 | Распределительное устройство - 6 кВ на 24 ячейки РП-25 | Т | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 06.11.20 - 10.11.20
ТП-25/17
66 | 61417 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 и Т-2 трансформаторной подстанции 25/17 Т-1 | Т | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 11.11.20 -12.11.20
67 | 61417 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 и Т-2 трансформаторной подстанции 25/17 Т-2 | Т | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 13.11.20 - 20.11.20
ТП-56
62 | 61240 | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная №22 (1) | Т | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 03.11.20 - 03.11.20
63 | 61241 | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная №22 (2) | Т | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 05.11.20 - 05.11.20
Дополнительная работа
ГПП-1
64 | 060008 | Нежилое здание | К |  |  | 06.11.20 - 06.12.20
РП-27
60 | 61224 | Узел учета РП-27 | К |  |  | 02.11.20 - 02.12.20
ТП-27/13
61 | 61296 | Узел учета электрической энергии ТП-27/13 | К |  |  | 03.11.20 - 03.12.20

## декабрь 2020
Даты ремонтов, проведенных хозспособом 2020 г.
декабрь
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата вывода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20
74 | 61351 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | К | 2020-12-08 | 2020-12-29 | 01.12.20 - 29.12.20
РТП-12/13
70 | 61397 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 трансформаторной подстанции 12/13 (откл) |  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 07.12.20 - 08.12.20
|  | ТП-18/5 | Т
71 | 61400 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 ТП 18/5 (откл) |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 09.12.20 - 10.12.20
ТП-25/2 перенос с ноября
72 | 61429 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т ТП 25/2 | Т | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 11.12.20 - 14.12.20
ТП-43/2 ИСМ цех № 92
73 | 61061 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-1) | Т | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 15.12.20 -16.12.12
ТП-56
69 | 61443 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-56 | Т | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 01.12.20 - 04.12.20