## январь 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | январь | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-20
3 | 61352 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03 | К | 11 - 28
ТП-30/7
1 | 61187 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/7 | Т | 18 - 25
ГПП-1 (ячейки № №12 (СР), 13 (СВ))
2 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ ГПП-1 | К | 21 - 25

## февраль 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | февраль | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
РП-16 - ТЭЦ, фидер 29
12 | 61104 | Кабель АСБ-6 ГРУ ТЭЦ-РП-16 (2) | К | 01 - 25
РП-7
6 | 61068 | Трансформатор ТМГ12-1000 6/0,4 У/У с КИП | Т | 01 - 05
9 | 61449 | Неотделимые улучшения арендованного имущества "Щит 380 В 9 панелей подстанции 7" | Т | 08 - 12
10 | 61247 | Щит управления подстанции 7 | Т | 15 - 19
ГПП-1 (ячейки № 14, 19)
11 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ ГПП-1 яч. 14 | К | 20 - 24
7 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ ГПП-1 яч.19 | К | 08 -09
Дополнительный ремонт
8 | 060008 | Нежилое здание ГПП-1 замена вент. на отопл. | Т | 11 - 11
5 | 090181 | Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 яч. 6 | К | 04 - 04
13 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ-35 кВ ГПП-1 яч.10 | К | 25 - 26
РП-15
4 | 61227 | Узел учета электрической энергии РП-15 | К | 01 -02

## март 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | март | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
18 | 61340 | Кабель ААБ-6 фидер 28-01 | К | 01 - 31
ТП-12/11
14 | 61154 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП 12/11 | Т | 01 - 05
ТП-24/10
15 | 61421 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 | Т | 09 - 15
ТП-42/12
17 | 61217 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП-42/12 | Т | 17 - 24
ГПП-1 (ячейка 15)
16 | 090200 | Распределительное устройство 6КВ ГПП-1 | Т | 15 - 16

## апрель 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | апрель | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
24 | 61365 | Кабель ААБ-6 фидер 28-7 | К | 01 - 29
РТП-12/12
19 | 61380 | 5 ячеек подстанции 12/12 распределительного устройства 6 КВ | Т | 01 - 13
РП-27/13
21 | 61184 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-1 ТП 27/13 | Т | 14 - 20
22 | 61461 | Щит 380В подстанции 27/13 | Т | 21 - 27
ГПП-1 (яч. 9)
23 | 090181 | Распределительное устройство РУ-110 кВ | К | 28 - 28
Кабельный тоннель ПС-28
20 | 61005 | Кабельный тоннель ПС-28 | К | 08 - 13

## май 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | май | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
ТЭЦ - РТП-12, фидер 12-01
30 | 61142 | Кабель АСБ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12 | К | 04 - 31
ТП-4/1 Т-1
29 | 61380 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП 12/8 Т-1 | Т | 17 - 26
РТП-12
25 | 61242 | Выпрямитель ВУЦС-460/230В 2000А подстанции 12 (1) | Т | 04 - 07
26 | 61243 | Выпрямитель ВУЦС-460/230В 2000А подстанции 12 (2) | Т | 11 - 14
ГПП-1 (яч. 9)
27 | 090181 | Распределительное устройство 110 КВ ГПП-1 | Т | 17 - 18
ГПП-1 (шинный мост 35 кВ Т-2 и шинный мост 6 кВ Т-2)
28 | 090182 | Распределительное устройство РУ-110 КВ ГПП-1 | Т | 21 - 25

## июнь 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | июнь | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
ИЮНЬ
ТЭЦ - РТП-12
39 | 61145 | Кабель АСБГ-6 ТЭЦ-подстанции 12(2) | К | 1-30
ТП-45/1
32 | 61366 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 Т-1 | Т | 04-09
34 | 61366 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 Т-2 | Т | 10-16
РТП-12/13
38 | 61384 | Щит тока, 9 панелей |  | 17-28
Дополнительные работы
ГПП-1
37 | 080002 | Трансформатор ТДТНМ-63000/110У1 Т-4 (замена щебня) | Т | 24-25
35 | 080002 | Трансформатор ТДТНМ-63000/110У1 Т-4 (окрас шин 35 и 6 кВ) | Т | 15-18
36 | 090181 | Распредилительное устройство РУ-110 КВ ГПП-1 (Т-4 яч. 3 зам. маном, датч. давл., вентилей) | Т | 23-23
31 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ-35 кВ ГПП-1 (яч.10 ТН-35 2 секц. ЗРУ-35 зам. резист, во втор. цепях) | К | 07-07
33 | 060008 | Помещение в нежилом здании (зам. ламп) | Т | 09-09

## июль 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | июль | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
июль
ПС-28 - РП-20
44 | 61350 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28- распределительной подстанции 20 | К | 05-30
РП-6/5
43 | 61274 | Распределительное устройство 6 кВ на 5 ячеек подстанции 6/5 главной насосной станции цеха 6 в составе 5 ячеек 6 кВ ТП-6/5 | Т | 13-21
ТП-9/1
41 | 61204 | Трансформатор силовой ТСМА-180/6 Т-2 подстанции 9/1 | Т | 07-08
40 | 61254 | Щит ТП-9/1, (выключатель автом. 11 шт.) | Т | 01-06
РП-17
42 | 61255 | Щит 380 В РП-17 | Т | 09-13

## август 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | август | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
август
ПС-28 - РП-19, фидер 28-37
49 | 61349 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 | К | 18-19
РТП-12 цех № 38
46 | 61256 | Щит постоянного тока подстанции 12 | Т | 05-05
РП-25/8
47 | 61382 | Распределительное устройство - 6 КВ 3 ячейки трансформаторной подстанции 25/8 | Т | 10-11
48 | 61399 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т подстанции | Т | 12-12
ТП-25/9 яч. 24 цех № 36
50 | 61435 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 трансформаторной подстанции 25/9 | Т | 20-20
РУ-25/9А* от ТП-25/9 цех № 36
51 | 61381 | Распределительное устройство 6кВ 3 ячейки трансформаторной подстанции 25/9А | Т | 24-24
ГПП-1 ячейка № 16, 17
52 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ яч.16 | К | 25-25
53 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ яч.17 | К | 26-26
Дополнительные работы
45 | 61198 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т подстанции 12/6 | Т | 04-04
54 | 61145 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль-подстанции 12(2) (фидер 12-03) | К | 02-31
55 | 61142 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль-подстанции 12(2) (фидер 12-01) | К | 03-31

## сентябрь 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | сентябрь | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
РП-15
56 | 61271 | Распределительное устройство- 6 кВ на 24 ячейки подстанции 15 | К | 01 - 14
58 | 61321 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1, фидер 28-28, яч. 10 | Т | 22 - 22
59 | 61322 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 2, фидер 28-26, яч. 14 | Т | 22 - 22
64 | 61108 | Кабель АСБ-6 подстанций 15-15/1 (2), яч. 24 | Т | 24 - 24
60 | 61107 | Кабель АСБ-6 подстанций 15-15/1 (1), яч.1 | Т | 23 - 23
РТП-19
63 | 61347 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3, фидер 28-30 яч. 17 | Т | 24 - 24
62 | 61348 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 2, фидер 28-32 яч. 11 | Т | 24 - 24
61 | 61349 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19, фидер 28-37, яч. 26 | Т | 23 - 23
Дополнительная работа
ТП-19/8
57 | 61471 | Трансформатор ТМГэ 1000/6-0,4 трансформаторной подстанции ТП-19/8 (2) | Т | 21 - 21

## октябрь 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | октябрь | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
РП-17
65 | 61269 | Распределительное устройство 6 кВ на 22 ячейки РП-17 | Т | 01-05
71 | 61171 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 17 | Т | 08-08
72 | 61377 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17 | Т | 08-08
73 | 61172 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 РП-17 | Т | 08-08
74 | 61378 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17 | Т | 08-08
79 | 61170 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-3 РП-17 | Т | 26-26
80 | 61379 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17 | Т | 26-26
67 | 61105 | Кабель АСБГ ТЭЦ-РП-17 (1), (ф. 17-01) | Т | 05-05
66 | 61106 | Кабель АСБГ ТЭЦ-РП-17 (2), (ф. 30-17-02) | Т | 04-04
РТП-27
78 | 61268 | Комплектное распределительное устройство - 6 кВ на 16 ячеек РП 27 | Т | 21-25
| 61278 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 17 до РП-27 (ф. 4-17) | Т | 06-06
69 | 61151 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 33 до РП-27 (ф. 4-33) | Т | 07-07
70 | 61277 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 41 до РП-27 (ф. 4-41) | Т | 08-08
Дополнительные ремонты
81 | 61145 | Кабель АСБГ-6 ТЭЦ-подстанции 12(2) | Т | 12-29
76 | 060008 | Нежилое здание ГПП-1 | Т | 18-19
77 | 61092 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 12 до РП-70 цеха № 47, фидер 4-12, яч. 1 | К | 16-20
68 | 61137 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 РП-42, яч. 15, фидер 6-42 | К | 14-15

## ноябрь 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | ноябрь | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
ТП-15/2
89 | 61177 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 15/2 | Т | 16-16
88 | 61178 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-2 ТП 15/2 | Т | 15-15
ТП-27/13
84 | 61185 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-2 ТП 27/13, яч. 24 | Т | 09-09
82 | 61295 | Кабель АВВГ 4х185 ТП-27/13 | К | 01-01
РТП-45 (все ячейки кроме №№ 1, 12)
85 | 61366 | Оборудование ТП-45/1 ячейки | Т | 08-11
87 | 61152 | Кабельная линия 6кВ фидер 4-10, яч. 4, от ГПП-4 до РП-45, Т-1 | Т | 15-15
91 | 61153 | Кабельная линия 6кВ фидер 4-31, яч. 8, от ГПП-4 до РП-45, Т-2 | Т | 22-22
ТП-19/7
92 | 61313 | Кабель ААБ-6 распределительной подстанции 19 - 19/7 | Т | 23-23
ТП-19/10
93 | 61312 | Кабель ААБ-6 от распределительной подстанции 19 до распределительной подстанции 19/10 | Т | 23-23
Дополнительные работы
РТП-12
90 | 61142 | Кабель АСБ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12, фидер 12-01 | К | 17-17
86 | 61145 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12, фидер 12-03 | К | 15-15
ТП-12/11
83 | 61101 | Кабель ААБ-6 подстанции 12 - 12/11 | Т | 09-09

## декабрь 2021
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
|  |  | декабрь | 2021 г.
№ акта | инв. № | Наименование объекта | вид ремонта | фактические сроки ремонта
РТП-19
94 | 61433 | Трансформатор силовой УМТРУ-2600/10 ТКВ-2 к распределительной подстанции-19 | Т | 03-03
ТП-19/4
97 | 61317 | Кабель АСБ-6 распределительной подстанции 19-19/4 | Т | 10-10
95 | 61310 | Кабель ААБ-6 от распределительной подстанции 19 - ТП-19/4 | Т | 09-09
ТП-19/6
96 | 61320 | Кабель ААБ-6 распределительной подстанции 19 до распределительной подстанции 19/6 | Т | 09-09