## январь 2023
Данные о ремонтах
январь 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-4/1
01 | 61146 | Кабель ААБ-6 подстанций 4-4/1 (1) | Т | 09 - 13
03 | 61147 | Кабель ААБ-6 подстанций 4-4/1 (2) | Т | 16 - 23
ТП-42/12
02 | 61217 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП-42/12 | Т | 17 - 19
04 | 61358 | Кабель ААШВ-10 от распределительной подстанции 42 до трансформаторной подстанции 42/12 | Т | 24 - 31

## февраль 2023
Данные о ремонтах хозспособом
февраль 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-42/14
05 | 61218 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП-42/14 | Т | 03 -14
ТП-42/15
07 | 61219 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/15 | Т | 16 - 28
ТП-42/16
06 | 61335 | Кабель ААШВ-10 от распределительной подстанции 42 до трансформаторной подстанции 42/16 | Т | 01 - 15
Внеплановый ремонт
РТП-12 - ТП-12/3
08 | 61097 | Кабель АСБ-6 подстанции 12 - 12/3 | Т | 16 - 28

## март 2023
Данные о ремонтах хозспособом
март 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-6/9
10 | 61127 | Кабель АСБ-6 подстанции 6/8-6/9 | Т | 01 - 15
РП-78
09 | 61257 | Ячейки комплектного распределительного устройства РП-78 (1 секция) | Т | 01 - 14
12 | 61257 | Ячейки комплектного распределительного устройства РП-78 (2 секция) | Т | 16 - 28
13 | 61465 | Кабельные линии от ГПП-6 до РП-78 фидер 6-40 | Т | 27 - 31
11 | 61465 | Кабельные линии от ГПП-6 до РП-78 фидер 6-13 | Т | 16 -24

## апрель 2023
Данные о ремонтах хозспособом
апрель 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-43/2
17 | 61062 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-2) | Т | 06-07
15 | 61063 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-3) | Т | 04-05
21 | 61064 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-4) | Т | 20-21
ГПП-1 (Главная понизительная подстанция)
Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 (ЗРУ-110 кВ)
20 | 090181 | Ячейка № 4 (ввод ВЛ 110 кВ Колпинская - 19, Вл К-19) | Т | 19-19
16 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ ГПП-1 (К) - профилактический контроль РЗиА (текущий ремонт с оформл. рем. вед, протоколами РЗиА на действующие ячейки. Запись в паспорте объекта, УКК.) | Т | 03-06
Внеплановый ремонт
18 | 61134 | Кабель подстанции печных вентиляторов ГПП-6-ТП-№ 2 Т-1 фидер 6-11 | Т | 03-14
21 | 61130 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 с комплексной трансформаторной подстанции № 3 фидер 6-14 | Т | 17-28
19 | 160052 | Помещения в нежилом здании (цех № 35, сеть освещения) | Т | 17-17
14 | 101020001 | Помещения в здании БИК (оф. Помещ.+произв. помещ. на 1 эт.) | Т | 03-03

## май 2023
Данные о ремонтах хозспособом
май 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РП-30
26 | 61272 | Распределительное устройство - 6 кВ из 18 ячеек РП-30 | Т | 16-24
23 | 61088 | Кабель 10 кВ от ГПП-6 яч. 22 до РП-51 цеха № 47, фидер 6-22 | Т | 02-15
27 | 61089 | Кабель 10 кВ от ГПП-6 яч. 45 до РП-51 цеха № 47, фидер 6-29 | Т | 16-31
ГПП-1
25 | 61367 | Кабельная трасса (эстакада) 35 кВ с защитными кожухами | Т | 18-19
24 | 61306 | Кабель АОСБ-35 ЗРУ ТЭЦ - цеха 8 | Т | 17-17
Внеплановый ремонт
22 | 61005 | Кабельный тоннель | Т | 02-03

## июнь 2023
Данные о ремонтах хозспособом
июнь 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-6/11
28 | 61492 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ-1000/6/0,4, УХЛ1 ТП-6/11 | Т | 05-06
ТП-18/2
30 | 61408 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т | Т | 21-23
ТП-24/9
31 | 61342 | Кабель ААШВ распределительной подстанции 24-24/9 | Т | 16-30
Внеплановый ремонт
29 | 61370 | Распределительное устройство - 6 кВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 | Т | 01-15

## июль 2023
Данные о ремонтах хозспособом
июль 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-30/7
32 | 61187 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/7 | Т | 03-04
37 | 61122 | Кабель АСБГ-6 ТП-30/7-ТП-30/8 | Т | 17-31
33 | 61234 (МЦ) | Шкаф ввода ТП-30/7 (1) | Т | 05-05
35 | 61188 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-30/7 | Т | 06-07
34 | 61237 (МЦ) | Шкаф ввода ТП-30/7 (2) | Т | 05-05
Внеплановый ремонт
РТП-19
36 | 61374 | РУ-6 кВ 35 яч. РП-19 | Т | 05-10

## август 2023
Данные о ремонтах хозспособом
август 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-30/8
42 | 61186 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/8 | Т | 18-22
48 | 61121 | Кабель АСБ-6 РП-30 ТП-30/8 | Т | 28-31
46 | 61235 (МЦ) | Шкаф ввода ТП-30/8 (1) | Т | 29-29
44 | 61189 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-30/8 | Т | 23-25
| 61140 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 перенос на октябрь | Т
47 | 61236 (МЦ) | Шкаф ввода ТП-30/8 (2) | Т | 29-29
Внеплановый ремонт
ТП-30/7 перенос с июля на август
43 | 61120 (МЦ) | Кабель АСБ-6 РП-30 ТП-30/7 | Т | 21-25
РП-42
39 | 61137 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 РП-42 (фидер 6-42) - после полного монтажа в июле … вытекло масло...08.23 - перекладка 35 м.муфт 13 шт | Т | 01-15
цех № 35
40 | 160052 | Помещение в нежилом здании | Т | 16-17
РП-15
41 | 61227 | Узел учета РП-15 | Т | 16-18
ГПП-1
45 | 090190 | РУ-35 ГПП-1 | Т | 28-28
38 | 090181 | РУ-110 ГПП-1 | Т | 08-08

## сентябрь 2023
Данные о ремонтах хозспособом
сентябрь 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-42/11
52 | 61216 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/11 | Т | 11-13
50 | 61138 | Кабель ААШВ-10 РП- 42 ТП 42/11 | Т | 01-08
54 | 61138 | Кабель ААШВ-10 РП- 42 ТП 42/11 второй ремонт спис техники раскопка экскав. | Т | 14-15
ТП-56
51 | 61180 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10 Т-1 ТП-56 | Т | 06-08
49 | 61240 (МЦ) | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная № 22 (1) | Т | 04-05
53 | 61132 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 ТП -56 (1), фидер 6-35 | Т | 11-15
ГПП-1
57 | 61304 | Кабель АОС-35 от ГПП до цеха № 25 | Т | 21-21
| 090181 | Распределительное устройство 110 кВ ГПП-1 (ЗРУ-110 кВ)
56 | 090181 | ячейка № 5 В 110 кВ Т-5 | Т | 20-20
Распределительное устройство ЗРУ- 35 кВ ГПП-1
55 | 090190 | ЗРУ-35 - ячейка № 8 LF-VD/VOD (ввод № 1) и ячейка № 13 отх. линия LF-VD/VOD (ввод 2) | Т | 18-19
58 | 61331 | Кабель 35 КВ от ГПП-1 - ЗРУ цеха 8 LF-VD/VOD яч. 8, 13 | Т | 22-22
Внеплановый ремонт
61 | 61246 | Щит переменного тока подстанции 12 | Т | 18-29
59 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ- 35 кВ ГПП-1 (замена щебня 3,5 м.куб) | Т | 25-25
60 | 61139 | Кабель ЦААБЛУ-10 РП-55 ТП-56 автокран и погрузчик | Т | 18-29

## октябрь 2023
Данные о ремонтах хозспособом
октябрь 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-30/8 перенос с августа
62 | 61140 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 (замена концевых муфт - 4 шт.. с наконечн - 23 шт.) | Т | 02-13
РП-42
69 | 61229 (МЦ) | Панель блоков питания 10 кВ РП-42 | Т | 19-19
64 | 61230 (МЦ) РХС? | Блок питания РП-42 (1) | Т | 17-17
65 | 61231 (МЦ) | Блок питания РП-42 (2) | Т | 17-17
67 | 61232 (МЦ) | Пульты и шкафы управления | Т | 18-18
68 | 61233 (МЦ) | Щитовой шкаф КН-6 | Т | 18-18
Внеплановый ремонт
РП-18
71 | 61370 | Распределительное устройство - 6 кВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 (восстан вторичных цепей питания, сигнализации и освещения, установка новых ламп) | Т | 16-23
РТП-19
72 | 61374 | Распределительное устройство - 6 кВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 (восстан вторичных цепей питания, сигнализации и освещения, установка новых ламп) | Т | 20-24
РП-24
74 | 61371 | Распределительное устройство - 6 кВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 (восстан вторичных цепей питания, сигнализации и освещения, установка новых ламп) | Т | 24-31
РП-25
73 | 61375 | Распределительное устройство - 6 КВ на 24 ячейки РП - 25 (восстановление каб крепления) | Т | 25-26
ГПП-1
70 | 060008 | Нежилое здание ГПП-1 (ремонт сист отопл - замена шар кр 1" - 2 шт, и 1/2" - 2 шт., сгонов 25 мм -2 шт, тр-да d-50-3,5 мм- 12 м, окраска) | Т | 19-20
63 | 090179 | Релейный щит (замена конструкций несущих каб лотков, щита - 1 шт, каб. ВВГнг3х1,5 1350 м, ВВГнг(А)-3х2,5 - 790 м, ВВГнг(А)-5х2,5 - 250 м) | Т | 12-13
66 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ- 35 кВ ГПП-1 (замена электромагнита вакуумного выкл 35 кВ и предохранителей с ЗИП для тр-ра) | Т | 16-18

## ноябрь 2023
Данные о ремонтах хозспособом
ноябрь 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РП-42
76 | 61258 | Распределительное устройство 10 кВ из 14 ячеек РП-42 (К) профилактический контроль РЗиА с оформлением протоколов) | Т | 01-15
ТП-16/1
75 | 61190 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 16/1 | Т | 02-03
77 | 61191 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-2 ТП 16/1 | Т | 16-17
ГПП-1 перенос с апреля
78 | 090181 | РУ-110 кВ ГПП-1 (ячейка № 7 ВЛ 110 кВ Дубровская - 2, ВлД-2) | Т | 20-20
Внеплановый ремонт
РП-18 - РТП-7
79 | 61446 | Кабель АСБу 3х240 (479 м) от РП-18 яч. 18 до РТП-7 яч. 18 фидер 18-18 | Т | 16-30

## декабрь 2023
Данные о ремонтах хозспособом
декабрь 2023 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
80 | 61499 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ-1000/6/0,4,УХЛ1 ТП-8/2 Т-1 | Т | 04-05
81 | 61497 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ-1000/6/0,4,УХЛ1 ТП-8/2 Т-2 | Т | 06-07
ТП-19/13
84 | 61491 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ-1000/10/0,4, УХЛ1 ТП-19/13 | Т | 18-18
ТП-56
85 | 61215 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10 Т-2 ТП-56 | Т | 19-20
86 | 61241 (МЦ) | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная № 22 (2) | Т | 21-21
82 | 61133 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 ТП -56 (2), фидер 6-24 | Т | 01-08
87 | 61443 | Система автоматизированного регулирования нагрузок трансформаторной подстанции ТП-56 | Т | 22-25
Внеплановый ремонт
83 | 61104 | Кабель АСБ-6 ГРУ ТЭЦ-РП-16 (2), яч.3, фидер 29 | К | 11-15
88 | 61104 | Кабель АСБ-6 ГРУ ТЭЦ-РП-16 (2), яч.3, фидер 29 | К | 18-29