## янв 26
Данные о ремонтах хозспособом
январь 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РП-6/5
03 | Z0900006987 | Распределительное устройство 6 кВ на 5 ячеек подстанции 6/5 главной насосной станции цеха 6 в составе | Т,И | 16-16
05 | Z0900006987 | Кабельная линия 6 кВ АСБ-6 3х120, L-120 м питающий кабель фидер 83 | Т,И | 15-21
ТП-6/8
01 | 61174 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП-6/8 | Т.И | 12-13
02 | 61192 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-12 ТП 6/8, яч. 2, Т-2 | Т.И | 14-15
07 | 61127 | Кабель АСБ-6 подстанции 6/8-6/9, с РТП-7 яч. 2, 13 | Т.И | 22-28
ТП-6/9
04 | 61182 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-13 ТП 6/9 ( Т-1), яч. 2 | Т.И | 19-20
06 | 61183 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-14 ТП 6/9 (Т-2), яч. 13 | Т.И | 21-22

## февр 26
Данные о ремонтах хозспособом
февраль 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12 тек рем: РЗА (В) - профил. восстановление, оборуд. ячеек с испыт и оформл. протоколов, УКК. Т.р. с испыт Т-1, Т-2, ТКВ-1, ТКВ-2, масло на пробой, ФХА
11 | 61265 | Распределительное устройство-6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 (РЗА) | Т,И | 02-13
08 | 61265 | Распределительное устройство-6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | Т,И | 02-06
10 | Z0900007033 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 подстанции 12 | Т,И | 11-12
13 | 61210 | Трансформатор силовой АТО-391 Т-2 подстанции 12 | Т,И | 18-19
12 | 100448 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10T, - РТП-12 Т-1 | Т,И | 16-17
09 | Z0900007031 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 12 | Т,И | 09-10
Неплановый ремонт
РТП-12
14 | Z0900007043 | Узел учета электрической энергии РП-12 | Т | 16-20

## март 26
Данные о ремонтах хозспособом
март 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
15 | 61315 | Кабель АСБГ-6 от подстанции 12 до подстанции 12/13, фидер 12-13-1 | Т,И | 02-03
16 | 61114 | Кабель СБ-1 насосной станции 12 цеха 38, фидер 12-07 | Т,И | 04-05
17 | 61142 | Кабель АСБ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12, фидер 12-01 | Т,И | 10-11
18 | 61144 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12 (1), фидер 12-02 | Т,И | 12-13
19 | 61145 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12 (2), фидер 12-03 | Т,И | 16-18
21 | 61308 | Кабель АСБ-6 от подстанции 12-12/13, фидер 12-13-2 | Т,И | 19-23
РТП-23
22 | Z0900007048 | Узел учета электрической энергии РП-23 | Т | 25-27
ГПП (сеть освещения)
20 | 060008 | Нежилое здание | Т | 16-18

## апр 26
Данные о ремонтах хозспособом
апрель 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
под отключение по графику Россетей
РП-18 только яч. №№ 9, 13 с протоколами РЗА(В) восст контроль
25 | 61370 | Распределительное устройство - 6 кВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 (ячейки № № 9, 13) | Т | 07-09
23 | 61364 | Кабель ААБ-6 фидер 28-11, яч. 13 ПС 28-РП-18 | Т,И | 01-03
РП-24 только яч. №№ 12, 11, 16, 15 с протоколами РЗА(В) восст контроль
24 | 61371 | Распределительное устройство - 6 КВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 (ячейки №№ 12, 11, 16, 15) | Т | 01-06
27 | 61372 | Выпрямитель КВУ-663 распределительной подстанции - 24, (яч. 12, 16) | Т | 10-10
РП-25 только яч. №№ 17, 18 с протоколами РЗА(В) восст контроль
28 | 61375 | Распределительное устройство - 6 кВ на 24 ячейки РП-25 (ячейка № 17, 18) | Т | 10-10
РТП-4
32 | 61553 | Трансформатор силовой масляный ТМГ33-1000/10-у1-Х2K2,6/0,4 кВ,У/Ун-0 РТП-4 Т-1 | Т,И | 16-16
34 | 61557 | Трансформатор масляный герметичный ТМГ33-1000/10-У1-Х2К2, 6/0,4 кВ, У/Ун-0 РТП-4 Т-2 | Т,И | 17-17
ТП-12/3
29 | Z0900007002 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-1 ТП-12/3 | Т,И | 13-13
30 | Z0900007003 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-2 ТП-12/3 | Т,И | 14-14
36 | 61097 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/3 | Т,И | 20-22
ТП-13/6
35 | 61201 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т ТП-13/6 по факту сух ТСЗ-1000/6ПБВ | Т,И | 20-20
Кабели - от РТП-55 до ТП-55/1
31 | 61083 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 13 до ТП-55/1 Т-1 цеха № 13 | Т,И | 13-15
37 | 61084 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 20 до ТП-55/1 Т-2 цеха № 13 | Т,И | 23-24
РП-24 только яч. №№ 12, 11, 16, 15 с протоколами РЗА(В) восст контроль
26 | 61371 | Распределительное устройство - 6 rВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 (ячейки №№ 12, 11, 16, 15) | И,РЗА | 06-10
РП-25 только яч. №№ ячейка № 17, 18 с протоколами РЗА(В) восст контроль
33 | 61375 | Распределительное устройство - 6 кВ на 24 (ячейки РП-25 (ячейка № 17, 18) | И,РЗА | 16-17

## май 26
Данные о ремонтах хозспособом
май 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-12/9
40 | 61179 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-1 ТП 12/9 | Т,И | 13-13
38 | 61100 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/9 | Т,И | 04-05
41 | Z0900007005 | Трансформатор силовой ТМ-1000 Т трансформаторной подстанции - 19/4 (переуст в ТП-12/9 Т-2 с 12.2021) | Т,И | 14-14
39 | 61128 | Кабель АСБ-6 РП 12 - ТП 12/9 Т-2 (замена кабель АСБл-10 3*120, L-60 м, СТП 10-70/120-Л - 10 шт) | Т,И | 06-08
Отдельные ОС (кабели) - от РТП-55 до ТП- 55/2
43 | 61082 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 12 до ТП-55/2 Т-1 цеха № 13 | Т,И | 18-20
46 | 61085 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 21 до ТП-55/2 Т-2 цеха № 13 | Т,И | 25-26
Неплановый ремонт
ПС-28 - РП-25
42 | 61365 | Кабель ААБ-6 фидер 28-07 (от ПС-28 до РП-25- замена АВБШВ внг(А)-LS-6 3х185(мс), L-160 м) | Т | 12-15
ГПП
44 | 190190 аренда | Распределительное устройство ЗРУ-35 кВ ГПП-1 (яч 6 замена тр-ра ЗНОЛ.01ПМИ4-35, ОПН-П/ЗЭУ-5/40,5/10/680 УХЛ1 - 3 шт) | Т | 20-20
45 | 090179 аренда | Релейный щит ГПП-1 (замена реле в панелях №№ 2,5,12,16 - реле тока РТ-40/0,6 - 12 шт) | Т | 21-21

## июнь 26
Данные о ремонтах хозспособом
июнь 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-12/11
52 | 61154 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП-12/11 | Т,И | 16-16
49 | Z0900006950 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/11, яч. 15 | Т,И | 04-08
РП-18
48 | 61370 | Распределительное устройство - 6 кВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 | Т | 01-05
55 | 61370 | Распределительное устройство - 6 кВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 (РЗиА профилакт восст) | Т,И | 15-19
51 | 61445 | Кабель АСБ2у 3х240 (479 м) от РП-18 ячейка 3 до РП-7 ячейка 6, фидер 18-03 | Т,И | 09-11
57 | 61446 | Кабель АСБ2у 3х240 (479м) от РП-18 ячейка 18 до РП-7 ячейка 10 фидер 18-18 | Т,И | 22-23
ТП-23/9
53 | 61568 | Модернизация Трансформатора силового ТМЗ-1000/10 Т трансформаторной подстанции 23/9 (61424) | Т,И, ФХА | 17-17
54 | Z0900002854 | Шкаф вводной ТП-23/9 | Т | 18-18
ТП-12/4
50 | Z0900006997 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т ТП-12/4, (ФХА, пробой) | Т,И, ФХА | 09-10
ТП-12/1
47 | 61093 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/1 | Т,И | 01-03
Неплановый ремонт
к РТП-19
53 | 61011 | Станция насосная от подстанции № 28 до РП-19 | Т | 19-19

## июль 26
Данные о ремонтах хозспособом
июль 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-12/11
52 | 61154 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП-12/11 | Т,И | 16-16
49 | Z0900006950 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/11, яч. 15 | Т,И | 04-08
РТП-12/13
58 | 61383 | Распределительное устройство - 6 кВ из 12 ячеек трансформаторной подстанции 12/13 (с РП-12, яч.6, 28) (замена масла - 50 л) | Т | 01-03
59 | 61522 | Кабельная линия 6 кВ от РП-12/13 до КТП 630/6/0,4, (от РП-12/13 (яч. № 5) до КТП 630/6/0,4 ООО "РИК" цех № 7) | Т,И | 01-03
62 | Z0900007013 | Трансформатор силовой ТМ560/10 Т-1 трансформаторной подстанции 12/13 | Т,И, ФХА | 08-08
65 | 61112 | Кабель АСБ-1 РП-12 ТП-12/13 (1) | Т,И | 13-15
63 | Z0900007014 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 трансформаторной подстанции 12/13 | Т,И, ФХА | 09-09
61 | 61113 | Кабель АСБ-1 РП-12 ТП-12/13 (2) | Т,И | 06-08
64 | 61384 | Щит 380 В 9 панелей трансформаторной подстанции 12/13 | Т | 10-10
66 | Z0900006955 | Кабель СБ-1 подстанции 12/13-склад изложниц | Т,И | 20-22
ТП-12/14, с РП-25/9А яч.3 цех № 36
60 | 61173 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т ТП-12/14 | Т,И, ФХА | 07-07
РТП-17 цех № 8
67 | 61106 | Кабель АСБГ ТЭЦ-РП-17 (2), яч. 18 фидер 30-17-02 с РП-30 яч. 20 | Т,И | 23-24

## август 26
Данные о ремонтах хозспособом
август 2026 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-12/7
72 | 61095 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/7 | Т,И | 03-07
ТП-12/8
74 | 61096 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/8 | Т,И | 10-14
ТП-23/3
68 | Z0900002820 | Шкаф вводной трансформаторной подстанции 23/2 | Т,И | 03-03
69 | 61572 | Модернизация Трансформатора силового ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторнной подстанции 23/3 (61430), яч. 7 (ФХА, пробой) | Т,И,ФХА | 04-04
75 | 61117 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/3, яч. 7 Т-1 | Т,И | 17-19
70 | 61571 | Модернизация Трансформатора силового ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторнной подстанции 23/3 (61423), яч. 19 (ФХА, пробой) | Т,И,ФХА | 05-05
77 | 61123 | Кабель АСБГ-6 РП-23 - ТП-23/3, яч. 19 Т-2 | Т,И | 20-21
ТП-23/7
71 | Z0900007020 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторной подстанции 23/7, яч. 4 по факту ТСЗ-1000/6 | Т,И | 06-06
78 | 61119 | Кабель 6 кВ от РП-23 до ТП-23/7, яч 4, 21 Т-1, Т-2 | Т,И | 24-24
73 | Z0900007006 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/7, яч. 21 по факту ТСЗ-1000/6 | Т,И | 07-07
Неплановый ремонт
ГПП
76 | 060008 | Нежилое здание (ремонт отмостки вокруг здания - асфальт. крошка - 10 мкуб, шебень фр. 5-20 мм - 10 мкуб, фр.20-40 мм - 20 мкуб) | Т | 19-20