## январь 2014
Информация о ремонтах (хозспособ) за январь 2014 по АПР.
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-12
2 | Распределительное устройство - 6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | 61265 | Средний ремонт ячеек распределительного устройства 6 кВ на 32 ячейки РП-12 | 2014-01-13 | 2014-01-27 | c 13.01.2014 по 27.01.2014
3 | Распределительное устройство - 6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | 61265 | Текущий ремонт ячеек распределительного устройства 6 кВ на 32 ячеек РП-12 | 2014-01-13 | 2014-01-27 | c 13.01.2014 по 23.01.2014
4 | РТП-19
5 | Кабель АСБГ-6 ПС-28 - РТП-19 №2 | 61348 | капитальный ремонт кабельной линии АСБГ-6 фидер 28-32 (30 м) | 2014-01-15 | 2014-01-28 | c 15.01.2014 по 28.01.2014

## февраль 2014
Информация о ремонтах (хозспособ) за февраль 2014 по АПР.
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-12
2 | Распределительное устройство - 6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | 61265 | Средний ремонт ячеек распределительного устройства 6 кВ на 32 ячейки РП-12 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | c 03.02.2014 по 10.02.2014
3 | Распределительное устройство - 6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | 61265 | Текущий ремонт ячеек распределительного устройства 6 кВ на 32 ячеек РП-12 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | c 03.02.2014 по 10.02.2014
4 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 12 | 61211 | текущий ремонт трансформатора ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | c 06.02.2014 по 07.02.2014
5 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 подстанции 12 | 61212 | текущий ремонт трансформатора ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | c 07.02.2014 по 08.02.2014
6 | РТП-12/12
7 | Трансформатор силовой ТСМ-560/6 Т-1 ТП-12/12 | 61403 | текущий ремонт трансформатора ТСМ-560/6 Т-1 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | c 14.02.2014 по 15.02.2014
8 | ТП-18/2
9 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6Т трансформаторной подстанции 18/2 | 61408 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000/6Т | 2014-02-19 | 2014-02-20 | c 19.02.2014 по 20.02.2014
10 | ТП-18/5
11 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10Т подстанции 18/5 | 61401 | текущий ремонт трансформатора ТМ-1000/10Т | 2014-02-24 | 2014-02-25 | c 24.02.2014 по 25.02.2014
12 | РП-19
13 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 2 | 61348 | капитальный ремонт кабельной линии АСБГ-6, фидер 28-32 (30 м) | 2014-02-03 | 2014-02-28 | c 03.02.2014 по 28.02.2014
14 | ТП 23/4
15 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-23/4 | 61422 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000/10 Т-2 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | c 25.02.2014 по 26.02.2014
16 | ТП-24/10
17 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-24/10 | 61420 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000/10 Т-1 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | c 26.02.2014 по 27.02.2014

## март 2014
Информация о ремонтах (хозспособ) за март 2014 по АПР.
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-12
2 | Щит переменного тока подстанции 12 | 61246 | текущий ремонт щита переменного тока | 2014-03-03 | 2014-03-04 | c 03.03.2014 по 04.03.2014
3 | Щит автоматизации и сигнализации подстанции 12 | 61245 | текущий ремонт щита автоматизации и сигнализации | 2014-03-03 | 2014-03-04 | c 03.03.2014 по 04.03.2014
4 | Щит тока подстанции 12 | 61244 | текущий ремонт щита тока | 2014-03-04 | 2014-03-05 | c 04.03.2014 по 05.03.2014
5 | Выпрямитель ВУЦС-460/230В 2000А подстанции 12 (2) | 61243 | текущий ремонт выпрямителя ВУЦС-460/230В 2000А (2) | 2014-03-04 | 2014-03-05 | c 04.03.2014 по 05.03.2014
6 | Выпрямитель ВУЦС-460/230В 2000А подстанции 12 (1) | 61242 | текущий ремонт текущий ремонт выпрямителя ВУЦС-460/230В 2000А (1) | 2014-03-04 | 2014-03-05 | c 04.03.2014 по 05.03.2014
7 | ТП-12/16
8 | Щит тока ТП -12/16 (1) | 61252 | текущий ремонт щита тока (1) | 2014-03-06 | 2014-03-06 | c 06.03.2014 по 06.03.2014
9 | РТП-19
10 | Кабель ААБ-6 распределительных подстанций 19 - 24 | 61329 | капитальный ремонт кабельной линии ААБ-6 , фидер 19-24 (15 м) | 2014-03-03 | 2014-03-13 | c 03.03.2014 по 13.03.2014
11 | Кабель РП-78 | 61257 | капитальный ремонт кабельной линии АСБ, фидер 6-40 (30 м) | 2014-03-17 | 2014-03-31 | c 17.03.2014 по 31.03.2014
12 | ТП-21/1
13 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-21/1 | 61164 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000/10 Т-3 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | c 05.03.2014 по 06.03.2014
14 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000 Т-3 ТП-21/1 | 61175 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000 Т-3 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | c 05.03.2014 по 06.03.2014
15 | ТП-27/13
16 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-1 ТП 27/13 | 61184 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-630/10 Т-1 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | c 06.03.2014 по 07.03.2014
17 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-2 ТП 27/13 | 61185 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-630/10 Т-2 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | c 06.03.2014 по 07.03.2014

## апрель 2014
Информация о ремонтах (хозспособ) за апрель 2014 года по АПР.
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-19
2 | Кабель ААБ-6 распределительных подстанций 19 -24 №2 | 61329 | капитальный ремонт кабельной линии ААБ-6 (15 м) | 2014-04-01 | 2014-04-15 | c 01.04.2014 по 11.04.2014
3 | РП-78
4 | Кабель РП-78 (фидер 6-40) | 61257 | капитальный ремонт кабельной линии ААБ-6 (50 м) | 2014-04-16 | 2014-04-30 | c 15.04.2014 по 30.04.2014
5 | РП-27
6 | Комплектное распределительное устройство 6 кВ на 16 ячеек РП 27 | 61268
7 | Ячейка - 5 шт. |  | капитальный ремонт ячеек | 2014-04-01 | 2014-04-09 | c 01.04.2014 по 09.04.2014
8 | Ячейка - 10 шт. |  | текущий ремонт ячеек | 2014-04-01 | 2014-04-09 | c 01.04.2014 по 09.04.2014
9 | Узел учета электрической энергии РП-17 | 61226 | текущий ремонт | 2014-04-12 | 2014-04-21 | c 14.04.2014 по 21.04.2014
10 | Узел учета электрической энергии РП-12 | 61228 | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-04-11 | c 01.04.2014 по 11.04.2014

## май 2014
Информация о ремонтах (хозспособ) за май 2014 года по АПР.
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-4
2 | Распределительное устройство-6 кВ из 11 ячеек подстанции 4
3 | Ячейка - 11 шт. (№№ 2 - 7 и 9 - 13) | 61264 | текущий ремонт ячеек РТП -4 | 2014-05-19 | 2014-05-27 | с 19.05.2014 по 26.05.2014
4 | ТП-6/8
5 | Кабель АСБ-6 подстанции 6/8-6/9 | 61127 | капитальный ремонт кабельной линии АСБ-6 (45 м) | 2014-05-19 | 2014-05-30 | с 05.05.2014 по 16.05.2014
6 | ТП-16/1
7 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 16/1 | 61190 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000/10 Т-1 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | с 26.05.2014 по 27.05.2014
8 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6, Т-2 | 61191 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1000/10 Т-2 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | с 26.05.2014 по 27.05.2014
9 | РП-18
10 | Кабель АСБ-6 распределительной подстанции 18 - распределительной подстанции 19 | 61314 | капитальный ремонт кабельной линии АСБ-6 , фидер 50 (20 м) | 2014-05-05 | 2014-05-15 | с 05.05.2014 по 16.05.2014
11 | РТП-19
12 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т к трансформаторной РП-19 | 61432 | текущий ремонт трансформатора ТМЗ-1600 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | с 28.05.2014 по 29.05.2014
13 | ТП-20/18
14 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т ТП-20/18 | 61434 | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | с 28.05.2014 по 29.05.2014

## июнь 2014
Информация о ремонтах июнь 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РП-20
2 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 | 61350 | капитальный ремонт кабельной линии, фидер 28-36 , (кап. рем. L-80 м), из них 20 м в этом месяце | 2014-06-02 | 2014-06-14 | 23.06.2014 - 30.06.2014
3 | РП-71
4 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 7 до РП-71 цеха № 47 | 61090 | капитальный ремонт кабельной линии, фидер 4-07, (кап.рем. L-80 м), из них 40 м в этом месяце | 2014-06-16 | 31.06.2014 | 02.06.2014 - 23.06.2014
5 | ТП-43/2
6 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-2) | 61062 | текущий ремонт трансформатора | 2014-06-02 | 2014-06-06 | 02.06.2014 - 06.06.2014
7 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-3) | 61063 | текущий ремонт трансформатора | 2014-06-16 | 2014-06-20 | 16.06.2014 - 20.06.2014
8 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, (Т-4) | 61064 | текущий ремонт трансформатора | 2014-06-24 | 31.06.2014 | 23.06.2014 - 27.06.2014
9 | РП-42
10 | узел учета эл.энергии | 61223 | текущий ремонт | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 04.06.2014 - 04.06.2014
11 | ПС 28
12 | кабельный тоннель от подстанции № 28 | 61005 | капитальный ремонт | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 10.06.2014 - 11.06.2014

## июль 2014
Информация о ремонтах июль 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-17
2 | Распределительное устройство-6 кВ на 22 ячейки РП-17 | 61269
3 | Ячейка - 7 шт., п. 4.3.2 |  | капитальный ремонт ячеек | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 01.07.14 -11.07.14
4 | Ячейка - 14 шт., п. 4.3.1 |  | текущий ремонт ячеек | 2014-07-14 | 2014-07-30 | 14.07.14 -30.07.14
5 | РТП-71
6 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч. 7 до РП-71 цеха № 47, фидер 4-07, (кап.рем. 80 м), п. 3.4.1.3 | 61090 | капитальный ремонт кабельной линии L-40 м в (этом месяце 40м) | 2014-07-07 | 2014-07-31 | 07.08.14 -29.07.14

## август 2014
Информация о ремонтах август 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-17/ ТП-18/5
2 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/6 Т-1 РП-17, п. 4.2.2 взят в ремонт подрядчиками ЗАМЕНЕН НА Трансформатор силовой FTDO-1000/10 ТП 18/5 | 61168 (61400) | текущий ремонт | 2014-08-01 | 2014-08-04 | с 04-06 августа
3 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/6 Т-2 РП-17, п. 4.2.2 | 61202 | текущий ремонт | 2014-08-06 | 2014-08-08 | с 07-11 августа
4 | РТП-19
5 | Трансформатор силовой УМТРУ-2600/10, ТКВ -2 РП-19 | 61433 | текущий ремонт | 2014-08-12 | 2014-08-15 | с 12-14 августа
6 | Выпрямитель ВАК-2000/600 400В РП-19 № 1 | 61368 | текущий ремонт | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 28 августа
7 | Выпрямитель ВАК-2000/600 400В РП-19 № 2 | 61369 | текущий ремонт | 2014-08-13 | 2014-08-15 | 29 августа
8 | ТП-19/1
9 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000 /10 Т - ТП -19/1 | 61393 | текущий ремонт | 2014-08-22 | 2014-08-26 | с 15-19 августа
10 | ТП-19/4
11 | Трансформатор силовой ТМ-1000 Т ТП-19/4 | 61411 | текущий ремонт | 2014-08-27 | 2014-08-30 | с 20-22 августа
12 | ТП-19/13
13 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10T ТП-19/13 | 61404 | текущий ремонт | 2014-08-08 | 2014-08-11 | с 25-26 августа
14 | РП-20
15 | Кабель АСБГ-6 ПС 28 - РП- 20, фидер 28-36, (кап. рем.-80 м), п. 3.4.1.3 (В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 10 М) | 61350 | капитальный ремонт | 2014-08-04 | 2014-08-15 | с 04 по 13 августа
16 | ПС-28
17 | Кабель ААБ-6 фидер 28-11, (кап.ремонт - 45 м) | 61364 | капитальный ремонт | 2014-08-15 | 2014-08-30 | с 14 по 29 августа
18 | ТП-43/1
19 | Распределитель (шкаф высоковольтный, тип 2ВЭ-6-630-10, 6кВ) | 61060 | текущий ремонт | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 27 августа
20
21 | РП-23
22 | узел учета электрической энергии РП-23 | 61221 | текущий ремонт | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 26 августа
23 | ГПП-4 - РП-27
24 | Кабель 6 кВ от ГПП-4 яч.17 до РП-27 (ф.4-17) | 61278 | аварийный | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 01 августа

## сентябрь 2014
Информация о ремонтах сентябрь 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РТП-17
2 | Распределительное устройство-6 кВ на 22 ячейки РП-17 | 61269
3 | Ячейка - 7 шт. |  | капитальный ремонт ячеек | 2014-09-09 | 2014-09-30 | 01.09.14-12.09.14
4 | Ячейка - 14 шт. |  | текущий ремонт ячеек | 2014-09-09 | 2014-09-30 | 15.09.14-26.09.14
5 | РТП-71
6 | Кабель АСБГ-6 ПС 28 - РП- 20, фидер 28-36, (кап. рем.-80 м) | 61350 | капитальный ремонт кабельной линии L-80 м в (этом месяце 30м) | 2014-09-01 | 2014-09-26 | 15.09.14-30.09.14
РТП-19
7 | Узел учета электроэнергии РТП-19 | 61298 | текущий ремонт ячеек | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 29.09.14-29.09.14

## октябрь 2014
Информация о ремонтах октябрь 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | РП-30
2 | Распределительное устройство- 6 кВ на 18 ячейки подстанции 30 | 61272
3 | Ячейка - 9 шт. |  | капитальный ремонт ячеек | 2014-10-01 | 2014-10-22 | 01.10.14 -10.10.14
4 | Ячейка - 9 шт. |  | текущий ремонт ячеек | 2014-10-01 | 2014-10-22 | 13.10.14 - 24.10.14
5 | РП-23
6 | Кабель АСБ-10 ГПП 4 -ТП-23, фидер 4-35, (кап. ремонт - 40 м), заменен на Кабель ААБ-6 фидер 28-11 | 61150 заменен на 61364 | капитальный ремонт | 2014-10-01 | 2014-10-24 | 01.10.14 - 24.10.14
7 | Дополнительные работы
8 | Трансформатор силовой ТДТНМ-63000/110-У1, Т-4, 63,0 МВА, 110/35/6 кВ | 080002 | текущий ремонт | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 30.10.14 - 30.10.14
9 | Узел учета электрической энергии РП-15 | 61227 | текущий ремонт |  |  | 13.10.14 - 14.10.14

## ноябрь 2014
Информация о ремонтах ноябрь 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | ТП-6/11
2 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 ТП-6/11, (Т-4) | 61275 | текущий ремонт | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 03.11.2014-05.11.14
3 | ТП-9/1
4 | Трансформатор силовой ТСМА-180/6 Т-2 подстанции 9/1 | 61204 | текущий ремонт | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 06.11.2014-10.11.14
5 | РП-12
6 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12 (1), , п. 3.4.1.1 (кап. ремонт 55 м), фидер 12-02 | 61144 | капитальный ремонт | 2014-11-05 | 2014-11-21 | 05.11.2014-13.11.14
7 | РП-20
8 | Кабель АСБГ-6 ПС 28 - РП- 20, фидер 28-36, (кап. рем.-80 м), ( В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 20 м) | 61350 | капитальный ремонт | 2014-11-24 | 2014-11-30 | 20.11.2014-28.11.14
9 | ТП-21/1
10 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-21/1 | 61163 | текущий ремонт | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 11.11.2014-13.11.14
11 | ТП-21/2
12 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-4 ТП-21/2 | 61165 | текущий ремонт | 2014-11-21 | 2014-11-23 | 14.11.2014-18.11.14
13 | ТП-23/3
14 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-23/3 | 61423 | текущий ремонт | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 19.11.2014-21.11.14
15 | ТП-30/7
16 | Шкаф ввода ТП-30/7 (2) 2 | 61237 | текущий ремонт | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-24
17 | ТП-56
18 | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная № 22 (1) | 61240 | текущий ремонт | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-25
19 | Шкаф ввода ШВВ-3П ТП-56 насосная № 22 (2) | 61241 | текущий ремонт | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-26

## декабрь 2014
Информация о ремонтах декабрь 2014 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | название ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ТП-6/8
1 | Помещения в здании большого инженерного корпуса, п. 4.4.3 (ремонт сети освещения) | 60738 | текущий ремонт | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 01.12-05.12
РП-19 - РП-25
2 | Кабель АСБГ-6 РП-19 - РП- 25, (кап.рем. - 20 м), фидер 19-01 | 61353 | капитальный ремонт | 2014-12-02 | 2014-12-19 | 01.12-12.12
ТП-23/4
3 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 насосной станции № 4 ТП-23/4 | 61431 | текущий ремонт | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 09.12-12.12
ТП-42
4 | Нежилое помещение, п.4.4.3 (ремонт сети освещения выполняется подрядчиками). Заменено на -Кабельная трасса (эстакада) 35 КВ с защитными кожухами. | 160457 (заменено на 61367) | капитальный ремонт | 2014-12-22 | 2014-12-30 | 15.12-26.12
5 | Пульты и шкафы управления | 61232 | текущий ремонт | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 15.12-17.12
ТП-43/1
6 | Подстанция КТП-М 1600кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10), (Т-1) | 61058 | текущий ремонт | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 18.12-23.12
7 | Подстанция КТП-М 1600кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10), (Т-2) | 61059 | текущий ремонт | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 24.12-29.12
Дополнительные работы
8 | Узел учета электрической энергии РП-12 | 61228 | текущий ремонт |  |  | 08.12-10.12