## ЯНВАРЬ 2015
Информация о ремонтах ЯНВАРЬ 2015 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-15
1 | Кабель АСБГ-6 РП-23/6 ТП-23/4 (60 метров) | 61124 | капитальный ремонт | 2015-01-12 | 2015-01-28 | 14.01.15 -30.01.15
Незапланированные (аварийные) ремонты.
2 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 РП-42 | 61137 | капитальный ремонт |  |  | 2015-01-13
3 | Кабель ААШВ-10 ГПП-6 РП- 42 | 61136 | капитальный ремонт |  |  | 2015-01-20
РТП-12
4 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т ТП 12/5 | 61197 | текущий ремонт | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 12.01.15 -13.01.15
ТП-30/8
5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/8 | 61186 | текущий ремонт | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 14.01.15 -15.01.15
ТП-24/10
6 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 | 61421 | текущий ремонт | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 16.01.15 -19.01.15
РП-42
7 | Распределительное устройство 10 кВ из 2 ячеек РП-42 (1) (яч.23) | 61259 | капитальный ремонт | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 20.01.15 -21.01.15
8 | Распределительное устройство 10 кВ из 2 ячеек РП-42 (2) (яч.24, 25) | 61260 | капитальный ремонт | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-22
9 | Распределительное устройство 10 кВ из 1 ячейки кр-2-67 РП-42 (яч.26) | 61261 | капитальный ремонт | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-23
10 | Распределительное устройство 10 кВ из 2 ячеек РП-42 (яч. 27, 28) | 61262 | капитальный ремонт | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 26.01.15 -27.01.15

## февраль 2015
Информация о ремонтах ФЕВРАЛЬ 2015 года по АПР (хозспособ).
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ремонт кабелей
1 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 (20 м) | 61350 | капитальный ремонт | 2015-02-02 | 2015-02-13 | 02.02.15 -27.02.15
2 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 (20 м) | 61351 | капитальный ремонт | 2015-02-16 | 2015-02-27 | не проводились | отмена
3 | Кабель АСБГ-6 РП-23/6 ТП-23/4 | 61124 | капитальный ремонт |  |  | 2015-02-13
РТП-12
4 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т подстанции 12/6 | 61198 | текущий ремонт | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 02.02.15 -03.02.15
5 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП 12/8 | 61169 | текущий ремонт | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 04.02.15 -06.02.15
6 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-1 ТП 12/9 | 61179 | текущий ремонт | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 09.02.15 -10.02.15
7 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т-1 ТП 12/10 | 61200 | текущий ремонт | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 11.02.15 -12.02.15
ТП-56
8 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10 Т-1 ТП-56 | 61180 | текущий ремонт | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 13.02.15 -16.02.15
9 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10 Т-2 ТП-56 | 61215 | текущий ремонт | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 17.02.15 -18.02.15
РТП-45
10 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 (Т-1) | 61366 | текущий ремонт | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 19.02.15 -20.02.15
11 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 (Т-2) | 61366 | текущий ремонт | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 24.02.15 -25.02.15
Дополнительные работы
| Узел электрической энергии | 61220 | капитальный ремонт |  |  | 11.02.15 -11.02.15
| Помещения в здании большого инженерного корпуса (оф. пом.+ поизв. пом. на 1 эт.) | 101020001 |  |  |  | 26.02.15 -27.02.15

## март 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) МАРТ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | Кабель АСБГ-6 ПС-28 - РП-19 (32 м) | 61349 | капитальный ремонт | 2015-03-02 | 2015-03-13 | 02.03.2015-20.03.15
2 | Кабель ААБ-6 фидер 28-01 (80 м), в этом месяце 30 м | 61340 | капитальный ремонт | 2015-03-16 | 2015-03-31 | 23.03.2015-31.03.15
ТП-12/11
3 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП 12/11 | 61154 | текущий ремонт | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 02.03.2015-06.03.15
РП-24
4 | Распределительное устройство - 6 КВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 | 61371 | текущий ремонт | 2015-03-04 | 2015-03-31 | 10.03.2015-27.03.15
Дополнительные работы
| Узел учета РП-27 | 61224 | капитальный ремонт |  |  | 12.03.2015-13.03.15
| Узел учета электрической энергии РП-17 | 61226 | капитальный ремонт |  |  | 25.03.2015-26.03.15
| Помещение в нежилом здании | 160052 | текущий ремонт |  |  | 2015-03-31

## апрель 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) АПРЕЛЬ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
1 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 (10 м и замена муфт) | 61321 | капитальный ремонт | 2015-04-01 | 2015-04-17 | 23.04-30.04
2 | Кабель ААБ-6 фидер 28-01 (замена муфт) | 61340 | капитальный ремонт | 2015-04-20 | 2015-04-30 | 01.04-22.04
ТП-12/14
3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т ТП-12/14 | 61173 | текущий ремонт | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 01.04-03.04
ТП-13/6
4 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т ТП-13/6 | 61201 | текущий ремонт | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 06.04-08.04
ТП-23/5
5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т трансформаторной подстанции 23/5 (Т-1) | 61428 | текущий ремонт | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 09.04-13.04
ТП 27/13
6 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-1 ТП 27/13 | 61184 | текущий ремонт | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 14.04-16.04
РТП-12/12
7 | 5 ячеек подстанции 12/12 распределительного устройства 6 КВ | 61380 | текущий ремонт | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 17.04-22.04
Дополнительные работы
8 | Кабель ААШВ распределительной подстанции 24-24/9 (замена муфт) | 61342 | капитальный ремонт |  |  | 08.04-09.04
9 | Узел учета электрической энергии РП-30 | 61222 | капитальный ремонт |  |  | 16.04-17.04
10 | РУ 110-ГПП | 090181 | текущий ремонт |  |  | 02.04-07.04
11 | нежилое здание | 060008 | капитальный ремонт |  |  | 16.04-21.04
12 | помещение в нежилом здании | 160052 | капитальный ремонт |  |  | 23.04-28.04

## май 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) МАЙ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ТП-4/1
1 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т-3 подстанции 4/1 (установлен после кап ремонта в 2011 г. на ТП-4/1 Т-4) | 61205 | текущий ремонт | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 05.05-07.05
ТП-25/8
2 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т подстанции (ТП-25/8) | 61399 | текущий ремонт | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 12.05-13.05
ТП-25/9
3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 трансформаторной подстанции 25/9 | 61435 | текущий ремонт | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 14.05-15.05
ТП-16/1
4 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-1 ТП 16/1 | 61190 |  | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 18.05-19.05
5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т-2 ТП 16/1 | 61191 | текущий ремонт | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 20.05-21.05
ТП-17/1
6 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-4 ТП-17/1 (факт ТС-1600/10) (сух) | 61166 | текущий ремонт | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 22.05-25.05
ТП-43/4
7 | 2 ячейки и кабель трансформаторной подстанции 43/4 | 61273 | текущий ремонт | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 26.05-27.05
8 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 20 № 2 | 61351 | капитальный ремонт | 2015-05-01 | 2015-05-29 | 01.05-29.05
Дополнительные работы
9 | Узел учета электрической энергии РП-12 | 61228 | капитальный ремонт |  |  | 07.05-07.05
10 | Трансформатор силовой Т-2 ГПП-1 ТДТНТ-31,5 КВ | 61444 | текущий ремонт |  |  | 15.05-15.05

## июнь 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) ИЮНЬ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - ПС-15
1 | Кабель АСБГ-6 ПС-28 - ПС-15 № 2 (план 38 м, факт 15 м) | 61322 | капитальный ремонт | 2015-06-01 | 2015-06-16 | 15.06-30.06
РП-19
2 | Распределительное устройство - 6 КВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 (18 ячеек) | 61374 | текущий ремонт | 2015-06-12 | 2015-06-26 | 01.06-19.06
ТП-30/7
3 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/7 | 61187 | текущий ремонт | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 22.06-24.06
Дополнительные работы
4 | Кабель 0,4 кВ от ТП-26/4 до заводоуправления (факт 10 м) | 61280 | капитальный ремонт |  |  | 01.06-11.06
5 | Узел учета электрической энергии РП-15 | 61227 | капитальный ремонт |  |  | 02.06-02.06

## июль 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) ИЮЛЬ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-30 - ТП-30/8
1 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 (90 м июль август) | 61140 | капитальный | 2015-07-01 | 2015-07-13 | 06.07-31.07
РТП-7
2 | Трансформатор ТМГ12-630 6/0,4 Y/Y с КИП (Т-1, РТП-7) | 61067 | текущий | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 01.07-06.07
3 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 подстанции 7 | 61157 | текущий | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 07.07-10.07
4 | Трансформатор ТМГ12-1000 6/0,4 Y/Y с КИП (Т-3 РТП-7) | 61068 | текущий | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 13.07-16.07
ТП-17/1
5 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т-3 ТП-17/1 (факт ТС-1600/10) (сух) | 61203 | текущий | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 17.07-22.07
ТП-6/5
6 | Распределительное устройство 6кВ на 5 ячеек подстанции 6/5 главной насосной станции цеха 6 в составе | 61274 | капитальный | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 23.07-28.07
Дополнительные работы
7 | Узел учета РП-27 | 61224 | капитальный |  |  | 2015-07-16
8 | яч .№6 (Т-3) Распределительное устройство 110кВ ГПП-1 | 090181 | капитальный |  |  | 2015-07-21

## август 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) АВГУСТ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-30 - ТП-30/8
1 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 (90 м июль август) | 61140 | капитальный | 2015-08-10 | 2015-08-28 | 03.08-31.08
РТП-19
2 | Трансформатор силовой УМТРУ-2600/10 ТКВ-2 к распределительной подстанции-19 | 61433 | текущий | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 03.08-05.08
ТП-19/9
3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т трансформаторной подстанции 19/9 | 61405 | текущий | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 06.08-10.08
ТП-19/10
4 | Трансформатор силовой ТМ-1000/6 Т трансформаторной подстанции 19/10 | 61406 | текущий | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 11.08-14.08
РТП-19 с яч. 19 по 35
5 | Распределительное устройство - 6 КВ 35 ячеек распределительной подстанции - 19 | 61374 | текущий | 2015-08-03 | 2015-08-24 | 25.08-27.08
Дополнительные работы
6 | Распределительное устройство-6 кВ на 22 ячейки РП-17 (установка конвекторов) | 61269 | текущий |  |  | 17.08-24.08
7 | Узел учета электрической энергии РП-23 | 61221 | капитальный |  |  | 10.08-10.08
8 | Узел учета электрической энергии РП-7 | 61120 | капитальный |  |  | 10.08-10.08
9 | Кабельный тоннель от подстанции №28 | 61005 | капитальный |  |  | 27.08-28.08

## сентябрь 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) СЕНТЯБРЬ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-30 - ТП-30/8
1 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 (90 м июль - сентябрь) | 61140 | капитальный | 2015-09-10 | 2015-09-28 | 01.09-18.09
РП-24
2 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 (замена 15 м) | 61363 | капитальный | 2015-09-01 | 2015-09-07 | 21.09-30.09
ТП-8/2
3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-1 ТП-8/2 | 61156 | текущий | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 01.09-04.09
ТП-25/5
4 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т ТП 25/2 | 61429 | текущий | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 07.09-11.09
ТП-30/8
5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-30/8 | 61189 | текущий | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 14.09-18.09
ТП-78/1
6 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10/0,4 (1) (Т-1) | 61195 | текущий | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 21.09-25.09

## октябрь 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) ОКТЯБРЬ 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ТЭЦ - РП-30
1 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 октябрь - декабрь 120 м | 61149 | капитальный | 2015-10-05 | 2015-10-23 | 01.10-30.10
ТП-24/3
2 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т (ТП-24/3) | 61414 | текущий | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 01.10-02.10
ТП-24/5
3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т (ТП-24/5) | 61415 | текущий | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 05.10-07.10
ТП-30/8
4 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП -30/7 | 61188 | текущий | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 08.10-12.10
ТП-42/11
5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/11 | 61216 | текущий | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 13.10-15.10
ТП-42/12
6 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/12 | 61217 | текущий | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 16.10-20.10
ТП-42/14
7 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/14 | 61218 | текущий | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 21.10-23.10
РП-42
8 | Распределительное устройство 10 кВ из 14 ячеек РП-42 (12 шт) | 61258 | текущий | 2015-10-14 | 2015-10-30 | 26.10-28.10

## ноябрь 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) ноябрь 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ТЭЦ - РП-30
1 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 октябрь - декабрь 120 м | 61149 | капитальный | 2015-11-03 | 2015-11-30 | 02.11-30.11
РП-15
2 | Распределительное устройство-6кВ на 24 ячейки подстанции 15 | 61271 | капитальный | 2015-11-03 | 2015-11-20 | 02.11-27.11

## декабрь 2015
Информация о ремонтах по АПР (хозспособ) декабрь 2015 года .
№ п/п | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ТЭЦ - РП-30
1 | Кабель АСБ-6 ТЭЦ-РП-30 октябрь - декабрь 120 м | 61149 | капитальный | 2015-12-01 | 2015-12-23 | 01.12 - 30.12
ТП-20/17
2 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т (20/17) | 61419 | текущий | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 01.12 - 04.12
ТП-42/15
3 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/15 | 61219 | текущий | 2015-12-23 | 2015-12-25 | 07.12 - 11.12
ТП-78/1
4 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10/0,4 (2) (ТП-78/1 Т-2) | 61196 | текущий | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 14.12 - 18.12
РП-45/1
5 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 (12 ячеек) | 61366 | капитальный | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 21.12 - 25.12